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一、总体要求
[bookmark: heading_1]（一）指导思想
深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格执行安全生产“六项机制”和“强基固本”专项行动要求，以“乡－工作区－村（社区）－网格”四级网格化体系为依托，构建“年度统筹、季度攻坚、月度推进、周度落实”的常态化检查机制，全面排查整治各类安全隐患，坚决防范遏制生产安全事故，为全乡经济社会高质量发展提供坚实安全保障。
[bookmark: heading_2]（二）工作目标
实现全乡生产经营单位、社会面场所安全检查全覆盖，重大隐患100%挂牌督办、100%闭环整改，一般隐患整改率达到98%以上；全年生产安全事故起数、死亡人数同比“双下降”，坚决杜绝较大及以上生产安全事故。
[bookmark: heading_3]（三）检查范围
覆盖全乡所有行业领域和场所，重点包括：工贸企业、危险化学品、城乡燃气、建筑施工、道路交通、消防、自建房、学校、医院、养老机构、“九小场所”、农贸市场、旅游景区、水利设施、电力设施等。
[bookmark: heading_4]二、2026年度安全生产检查计划
[bookmark: heading_5]（一）年度工作主线
以深化安全生产“六项机制”建设为核心，聚焦六个“一件事”全链条整治（危险化学品、城乡燃气、电动自行车、人员密集场所动火作业、建筑保温材料、新能源汽车充电设施），统筹推进建筑施工、工贸、文旅、教育等重点领域专项整治，夯实基层基础，提升本质安全水平。
[bookmark: heading_6]（二）年度分阶段重点任务
	阶段
	时间
	核心任务
	牵头单位
	配合单位

	动员部署阶段
	1月
	制定年度、季度、月度检查计划；召开全乡安全生产工作会议；开展春节前安全生产大检查
	乡应急办
	各工作区、乡直各部门

	攻坚落实阶段
	2-9月
	全面推进六个“一件事”全链条整治；开展汛期、高温、暑期等季节性安全专项检查；完成电子风险四色地图全域建模
	各领域主管部门
	各工作区、各村（社区）

	巩固提升阶段
	10-12月
	开展秋冬防火专项整治；进行年度安全生产工作“回头看”；总结全年工作，谋划2027年计划
	乡应急办
	各工作区、乡直各部门


[bookmark: heading_7]（三）年度重点专项整治
城乡燃气安全专项整治（全年）：重点排查餐饮场所、居民小区、农村自建房燃气使用隐患，推进“瓶改管”改造“回头看”，打击非法充装、运输、经营燃气行为。
消防安全专项整治（全年）：重点整治“九小场所”、“三合一”场所、高层建筑、老旧小区消防通道堵塞、消防设施缺失、违规动火作业等问题。
工贸企业安全专项整治（全年）：重点排查粉尘涉爆、有限空间作业等领域隐患，督促企业落实主体责任。
建筑施工安全专项整治（3-11月）：重点排查深基坑、高支模、起重机械、脚手架等危险性较大分部分项工程隐患，打击违法分包、转包行为。
农村自建房安全专项整治（4-10月）：重点排查违规加层、改变结构、改变使用性质的自建房隐患，建立“一户一档”。
[bookmark: heading_8]三、季度安全生产检查计划
	季度
	时间
	检查主题
	重点行业领域
	检查频次要求
	责任主体

	第一季度
	1—3月
	春节保障、复工复产、两会安保
	消防、燃气、烟花爆竹、交通、九小场所、企业复工
	乡级2次/季；工作区2次/月；村（社区）2次/周
	乡班子、工作区书记区长、包村干部、村（社区）支书

	第二季度
	4—6月
	汛期防控、安全生产月、有限空间
	防汛、建筑施工、工贸、消防、燃气、地质灾害
	乡级3次/季；工作区2次/月；村（社区）2次/周
	乡应急办、自然资源所、水利、各工作区村（社区）

	第三季度
	7—9月
	暑期安全、高温作业、危化品
	校园、防溺水、秸秆禁烧、危化、燃气、动火作业、电动自行车
	乡级3次/季；工作区2次/月；村（社区）2次/周
	乡教体、应急、市监、各工作区村（社区）

	第四季度
	10—12月
	秋冬防火、年终攻坚、
元旦安保
	消防、秸秆禁烧、企业抢工期、自建房、交通
	乡级3次/季；工作区2次/月；村（社区）2次/周
	乡应急、消防、派出所、各工作区村（社区）



[bookmark: heading_13]四、月度安全生产检查计划（2026年）
	月份
	检查主题
	重点检查内容
	乡级检查
	工作区检查
	村（社区）检查
	责任主体

	1月
	春节前安全大检查
	人员密集场所、燃气、消防、用电、交通、烟花爆竹
	2次
	2次
	3次/周
	乡班子、工作区、村（社区）、专职安全员

	2月
	节后复工复产检查
	开工第一课、设备检修、培训、隐患排查
	1次
	2次
	2次/周
	应急办、工作区、村（社区）、企业负责人

	3月
	全国两会安全防控
	重点场所、风险隐患、值班值守、信访安全
	2次
	2次
	2次/周
	乡班子、派出所、各工作区村（社区）

	4月
	清明防火+汛前检查
	祭扫防火、防汛设施、危旧房屋、建筑施工
	1次
	2次
	2次/周
	应急办、土地、村建、工作区、村（社区）

	5月
	五一假期+有限空间
	有限空间作业、秸秆禁烧
	1次
	2次
	2次/周
	应急办、农业中心、工作区

	6月
	安全生产月+汛期检查
	宣传演练、防汛、工贸企业、消防通道
	2次
	2次
	3次/周
	应急办、消防、各工作区村（社区）

	7月
	暑期+高温防汛
	校园安全、防溺水、地质灾害
	1次
	2次
	2次/周
	教体所、应急办、水利站、工作区

	8月
	燃气+危化品专项
	餐饮燃气、报警器、软管、危化储存使用
	2次
	2次
	3次/周
	市监所、住建、应急办、工作区

	9月
	国庆前安全大检查
	人员密集场所、施工、交通、企业主体责任
	2次
	2次
	3次/周
	乡班子、各部门、工作区村（社区）

	10月
	秋冬防火启动检查
	消防、秸秆禁烧、用电取暖、九小场所
	1次
	2次
	2次/周
	执法大队、应急办、农业中心、工作区

	11月
	消防宣传月+冬季检查
	生命通道、电动自行车、高层建筑、自建房
	2次
	2次
	3次/周
	消防、应急办、各工作区村（社区）

	12月
	年终回头看+元旦检查
	隐患清零、企业抢工期、值班值守、考核
	2次
	2次
	2次/周
	乡班子、应急办、各工作区村（社区）



[bookmark: heading_14]五、周度安全生产检查计划
[bookmark: heading_19]（一）乡级周检查计划表
	星期
	工作内容
	参加人员
	检查重点
	完成情况

	周一
	部署本周检查任务
	乡应急办、专职安全员
	下达重点排查清单
	

	周二
	班子成员带队抽查
	乡班子、工作区书记
	高风险点位、重大隐患
	

	周三
	专项领域执法检查
	执法大队、行业部门
	燃气、消防、施工、
	

	周四
	隐患整改复核
	应急办、专职安全员
	上周交办隐患复核
	

	周五
	工作区工作调度
	乡分管领导、各工作区
	进度通报、问题协调
	

	周六
	重点场所错峰检查
	应急办、执法大队、消防、派出所
	商铺、餐饮、住宿、娱乐
	

	周日
	周调度会+数据汇总
	党委副书记、应急办
	通报覆盖率、整改率、闭环率
	



（二）工作区周检查计划表
	项目
	内容要求

	工作区名称
	

	本周检查重点
	

	带队领导
	工作区书记、区长

	检查村（社区）数量
	全覆盖

	联合检查次数
	≥1次/周

	重点隐患督办
	重大隐患逐项盯办

	上报时限
	每周五17:00前报乡应急办

	整改闭环要求
	一般隐患7日内闭环




（三）村（社区）周检查计划表
	村（社区）名称
	
	包村干部
	
	村（社区）支书
	

	检查类别
	检查对象
	检查次数
	检查人员
	发现隐患
	整改情况

	日常巡查
	九小场所、沿街商铺
	≥2次/周
	村（社区）专职安全员
	
	

	重点检查
	企业、自建房、校园
	≥1次/周
	包村干部、支书
	
	

	专项检查
	燃气、消防、用电
	≥1次/周
	网格员、小组长
	
	

	复查验收
	上周隐患整改
	全覆盖
	村（社区）专职安全员
	
	

	宣传培训
	安全提醒、大喇叭
	≥1次/周
	网格员、小组长
	
	



（四）网格、小组周检查计划表
	网格/小组
	责任人
	每日巡查
	本周巡查户数/场所
	上报
隐患
	督促整改
	宣传
提醒
	签字

	网格
	网格安全员
	每日巡查
	
	
	
	
	

	小组
	村（社区）小组长
	每日巡查
	
	
	
	
	



（五）椹涧乡安全生产检查闭环管理表（通用）
	序号
	检查时间
	检查单位
	检查人员
	隐患地点
	隐患内容
	隐患等级
	整改时限
	整改责任人
	整改情况
	复查时间
	复查结果
	销号签字

	1
	
	
	
	
	
	一般/较大/重大
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	一般/较大/重大
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六、工作要求与保障措施
（一）加强组织领导，压实五级责任
严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，将检查任务分解到每个工作区、每个村（社区）、每个网格、每个责任人，确保层层压实责任。
[bookmark: heading_21]（二）严格闭环管理，确保隐患清零
对检查发现的隐患，实行“发现－上报－交办－整改－验收－销号”全链条闭环管理。一般隐患当场督促整改；较大隐患下达《隐患整改通知书》，限期整改；重大隐患立即挂牌督办，责令停产停业整改。所有隐患整改完成后，必须经原检查单位验收合格后方可销号。
[bookmark: heading_22]（三）强化督导问责，倒逼责任落实
将安全生产检查工作纳入各工作区、各部门、各村（社区）年度考核和干部绩效考核。对检查工作不力、隐患排查不彻底、整改不到位的单位和个人，按照《椹涧乡安全生产网格化管理问责机制》予以约谈、通报批评、诫勉谈话等问责处理；对因失职渎职导致发生生产安全事故的，依法依规严肃追究责任。
[bookmark: heading_23]（四）规范台账管理，全程可追溯
建立健全安全生产检查台账，做到“一检查一记录、一隐患一档案”。所有检查记录、隐患台账、整改报告、验收资料等必须真实、准确、完整，并存档备查。依托许昌市安全生产监管平台，实现检查数据、隐患信息实时录入、动态管理。
[bookmark: heading_24]（五）加强宣传引导，营造浓厚氛围
充分利用宣传栏、微信群、乡村大喇叭、入户宣讲等载体，广泛宣传安全生产法律法规和安全知识，引导群众增强安全意识，主动参与隐患排查治理。及时曝光典型事故案例和违法违规行为，营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。
本计划自印发之日起施行，如遇上级工作部署调整，将及时修订完善。
椹涧乡安全生产强基固本领导工作专班
2026年3月21日
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