建安区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作调研方案

为全面掌握全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，及时发现解决工作中存在的困难和突出问题。拟组织开展巩固脱贫攻坚成果工作专项调研，现制定方案如下。

一、调研时间

2025年1月份，每周在全区组织开展一次巩固脱贫成果工作专项调研。
二、人员组成

每个乡镇配备1名业务骨干或优秀驻村第一书记任组员，组建13个专班组，各乡镇分管副职任组长。
三、调研对象

13个乡镇有巩固拓展脱贫成果任务的行政村，每个乡镇随机抽取两个村。
四、调研内容

主要包括责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效4个方面。

（一）责任落实。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任持续压紧压实等情况，继续紧盯各级党委和政府主体责任、相关行业部门责任、驻村帮扶责任，重点关注履职尽责情况，防止各乡镇各有关部门存在松劲跑偏现象、出现“翻篇”思想，防止驻村干部脱实向虚、帮扶工作不精准不到位。

（二）政策落实。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落实等情况，主要查看3项内容：一是“三保障”和饮水安全政策落实情况；二是社会保障政策落实情况；三是脱贫人口就业等政策落实情况。

（三）工作落实。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关具体工作等情况，主要查看3项内容：一是防止返贫动态监测和帮扶工作落实情况；二是帮扶产业发展和联农带农情况；三是脱贫人口稳岗就业情况。

（四）巩固成效。聚焦脱贫攻坚成果巩固提升等情况，主要查看4项内容：一是农村居民和脱贫人口收入支出变化情况；二是大病户、残疾户、独居老人等重点人群生活保障情况；三是巩固脱贫成果工作认可度情况。

五、组织方式

13个专班组，每周在13个乡镇之间交互进行实地调研。

主要采取干部访谈、实地核查、入户走访、查阅资料、数据分析相结合的方式进行。

所有样本村均选取15户样本户，其中选取5户一般农户，重点从大病户、慢性病户、低保户、独居老人户、分散供养特困户、残疾户、受灾户等农户中抽取，其余为监测户和脱贫户，以监测户为主。

六、有关要求

（一）坚持问题导向。本次调研旨在通过强化督促指导，及时发现问题，解决问题、查找短板不足。通过调研，使广大干部坚决克服松劲歇脚的思想，始终保持清醒头脑，进一步强化作风，切实履职尽责，乘势而上全面推进乡村振兴。

（二）提高调研质量。各调研组要分析研判调研过程中发现各类问题，把准要求，坚持一把尺子量到底，精心填写相关表格，并提出针对性意见，问题清单和相关表格于调研当日下午下班前统一移交。

（三）强化工作作风。调研组成员要严格遵守中央八项规定及廉洁自律有关规定，敢于坚持原则、直面问题，遵守保密规定，以扎实过硬的作风保证调研工作的有效开展，在了解实情、发现问题、解决问题、促进工作等方面狠下功夫。

附件：1.2025年全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接排查问题清单

2.村级量化评价表

3.座谈访谈情况评价统计表

4.问题清单



